## QLCV
ID_PhanCong | MaCV | TenCV | NguoiGiao | NguoiNhan | NgayBD | NgayKT | %HT | TinhTrang | VuongMac | YkCapTren | VaiTro | ThoiGianXemCuoi | NoiDungNhacNho | SoLanNhac | File_GiaoViec | File_BaoCao | NguoiPhoiHop
CEO001.1 | CEO001 | [KH 2026] KH DT, CP BH | CEO | GDKD | 2026-03-05 | 2026-03-03 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên
CEO001.2 | CEO001 | [KH 2026] KH SX SP theo DT, CP NM | CEO | GDNM | 2026-03-05 | 2026-03-03 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.3 | CEO001 | [KH 2026] CP Mua NVL, BB,.. FV SX | CEO | GDOM | 2026-03-05 | 2026-03-03 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.4 | CEO001 | [KH 2026] KH VC theo DT | CEO | GDLog | 2026-03-05 | 2026-03-03 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.5 | CEO001 | [KH 2026] KH Luong, Thu?ng, KH CP Admin | CEO | GDNS | 2026-03-05 | 2026-03-03 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.6 | CEO001 | [KH 2026] KH CP NC SP M?i | CEO | GDRD | 2026-03-05 | 2026-03-03 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.7 | CEO001 | [KH 2026] KH CP MKT | CEO | GD MKT | 2026-03-05 | 2026-03-03 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  | Moi |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.8 | CEO001 | [KH 2026] TH L?p KH P&L; KH Ngân sách, KH dòng ti?n | CEO | CFO | 2026-03-05 | 2026-03-03 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.5_GDNS001 | GDNS001 | [KH 2026] KH tang giam NS, KH CP Admin | GDNS | GDKD | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.5_GDNS002 | GDNS002 | [KH 2026] KH tang giam NS, KH CP Admin | GDNS | GDNM | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.5_GDNS003 | GDNS003 | [KH 2026] KH tang giam NS, KH CP Admin | GDNS | GDOM | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.5_GDNS004 | GDNS004 | [KH 2026] KH tang giam NS, KH CP Admin | GDNS | GDLog | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.5_GDNS005 | GDNS005 | [KH 2026] KH tang giam NS, KH CP Admin | GDNS | CFO | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.5_GDNS006 | GDNS006 | [KH 2026] KH tang giam NS, KH CP Admin | GDNS | GDRD | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.5_GDNS007 | GDNS007 | [KH 2026] KH tang giam NS, KH CP Admin | GDNS | GD MKT | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.8_CFO003 | CFO003 | [KH 2026] KH Ngân sách (thu-chi) | CFO | GDKD | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.8_CFO004 | CFO004 | [KH 2026] KH Ngân sách (thu-chi) | CFO | GDNM | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.8_CFO005 | CFO005 | [KH 2026] KH Ngân sách (thu-chi) | CFO | GDOM | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.8_CFO006 | CFO006 | [KH 2026] KH Ngân sách (thu-chi) | CFO | GDLog | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.8_CFO007 | CFO007 | [KH 2026] KH Ngân sách (thu-chi) | CFO | GDNS | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.8_CFO008 | CFO008 | [KH 2026] KH Ngân sách (thu-chi) | CFO | GDRD | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.8_CFO009 | CFO009 | [KH 2026] KH Ngân sách (thu-chi) | CFO | GD MKT | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.1_GDKD003 | GDKD003 | [KH 2026] GD-->RSM1 KH DT, CP BH MN | GDKD | KD01 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.1_GDKD004 | GDKD004 | [KH 2026] GD-->RSM 2 KH DT, CP BH MB | GDKD | KD02 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.1_GDKD003_KD01.002 | KD01.002 | [KH 2026] RSM1-->ASM1 KH DT, CP BH KV | KD01 | KD03 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.1_GDKD003_KD01.003 | KD01.003 | [KH 2026] RSM1-->ASM 2 KH DT, CP BH KV | KD01 | KD04 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.1_GDKD004_KD02.002 | KD02.002 | [KH 2026] RSM2-->ASM 3 KH DT, CP BH KV | KD02 | KD05 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.1_GDKD004_KD02.003 | KD02.003 | [KH 2026] RSM2-->ASM 4 KH DT, CP BH KV | KD02 | KD06 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.1_GDKD003_KD01.002_KD03.002 | KD03.002 | [KH 2026] ASM 1-->Sale1 KH DT, CP BH Tinh | KD03 | KD07 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.1_GDKD003_KD01.002_KD03.003 | KD03.003 | [KH 2026] ASM 1-->Sale2 KH DT, CP BH Tinh | KD03 | KD08 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.1_GDKD003_KD01.002_KD03.004 | KD03.004 | [KH 2026] ASM 1-->Sale3 KH DT, CP BH Tinh | KD03 | KD09 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.1_GDKD003_KD01.003_KD04.002 | KD04.002 | [KH 2026] ASM 2-->Sale4 KH DT, CP BH Tinh | KD04 | KD10 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.1_GDKD003_KD01.003_KD04.003 | KD04.003 | [KH 2026] ASM 2-->Sale5 KH DT, CP BH Tinh | KD04 | KD11 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 1
CEO001.1_GDKD003_KD01.003_KD04.004 | KD04.004 | [KH 2026] ASM 2-->Sale6 KH DT, CP BH Tinh | KD04 | KD12 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade
CEO001.1_GDKD004_KD02.002_KD05.002 | KD05.002 | [KH 2026] ASM 3-->Sale7 KH DT, CP BH Tinh | KD05 | KD13 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade
CEO001.1_GDKD004_KD02.002_KD05.003 | KD05.003 | [KH 2026] ASM 3-->Sale8 KH DT, CP BH Tinh | KD05 | KD14 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade
CEO001.1_GDKD004_KD02.002_KD05.004 | KD05.004 | [KH 2026] ASM 3-->Sale9 KH DT, CP BH Tinh | KD05 | KD15 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade
CEO001.1_GDKD004_KD02.003_KD06.002 | KD06.002 | [KH 2026] ASM 4-->Sale10 KH DT, CP BH Tinh | KD06 | KD16 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade
CEO001.1_GDKD004_KD02.003_KD06.003 | KD06.003 | [KH 2026] ASM 4-->Sale11 KH DT, CP BH Tinh | KD06 | KD17 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade
CEO001.1_GDKD004_KD02.003_KD06.004 | KD06.004 | [KH 2026] ASM 4-->Sale12 KH DT, CP BH Tinh | KD06 | KD18 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade
CEO001.8_CFO.MA01 | CFO.MA01 | [KH 2026] Tinh gia thanh SP | CFO | MA01 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade | [7 empty] | GDNM; GDOM
CEO001.8_CFO.MA02 | CFO.MA02 | [KH 2026] Lap P&L, KH Ngan sach | CFO | MA02 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 90 | Ðang làm | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  | Moi |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 2 |  |  | Cac GD; MA01
CEO001.8_CFO.TC01 | CFO.TC01 | [KH 2026] Lap KH dong tien | CFO | TC01 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 2 |  |  | MA02; GDKD
CEO001.5_NS01.001 | NS01.001 | [KH 2026] Lap KH Tien Luong | GDNS | NS01 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 2
CEO001.5_NS02.001 | NS02.001 | [KH 2026] Lap KH CP Admin toan Cty | GDNS | NS02 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 2
CEO001.5_NS02.002 | NS02.002 | [KH 2026] KH Ngan sach HR | GDNS | NS02 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 2
CEO002.1 | CEO002 | [D/A SP M?I] Huy dong 40 ty | CEO | CFO | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 2
CEO002.2 | CEO002 | [D/A SP M?I] Nghien cuu hoan tat SP moi | CEO | GD R&D | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau | [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  |  |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 2
CEO002.3 | CEO002 | [D/A SP M?I] Chuan bi Training SP | CEO | GD MKT | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0.8 | Đang thực hiện | [27/03/2026 09:51] NV BÁO CÁO: Đạt 80% - Đang thực hiện -- Thị trường khó khăn cần chương trình KM [09/03/2026 11:59] NV BÁO CÁO: TT khó cần CT Trade ------------------------ Thị trường khó khăn cần chương trình Trade |  | 1 |  | [06/03/2026 17:31] SEP NHAC: Đẩy nhanh tiến độ ------------------------ [06/03/2026 17:30] SEP NHAC: Nhanh lên | 2 |  | D:\POWER BI-VBA EXCEL\QLCV-QT-MTCV\QUY_TRINH\QT03.docx
CEO002.4 | CEO002 | [D/A SP M?I] Chuan bi trien khai tung hang | CEO | GDKD | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0.9 | Sep nhac |  |  | Moi |  | [09/03/2026 14:41] SEP NHAC: TT HOÀN THÀNH ------------------------------ [06/03/2026 16:24] SEP NHAC: Thúc đẩy nhanh ------------------------ [06/03/2026 16:21] SEP NHAC: Triển khai nhanh Pr SP | 2
CEO002.5 | CEO002 | [D/A SP M?I] Chuan bi SX SP | CEO | GDNM | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
CEO002.6 | CEO002 | [D/A SP M?I] Chuan bi mua hang | CEO | OM | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
CEO002.7 | CEO002 | [D/A SP M?I] Van chuyen hang | CEO | Log | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
CEO002_CFO001 | CFO001 | Thu hoi cong no 10 ty | CFO | KTT | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
CEO002_CFO002 | CFO002 | Lam viec Ngan hang vay 30 ty | CFO | TP.TC | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
CEO002_CFO001_KTT001 | KTT001 | Tap trung thu hoi cong no | KTT | KT Cong no | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
CEO002.4_GDKD001 | GDKD001 | [D/A SP M?I] Giao trien khai tung hang cho RSM KD01 | GDKD | KD01 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
CEO002.4_GDKD002 | GDKD002 | [D/A SP M?I] Giao trien khai tung hang cho RSM KD02 | GDKD | KD02 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
CEO002.4_GDKD001_KD01.001 | KD01.001 | [D/A SP M?I] ASM KD03 trien khai tung hang KV | KD01 | KD03 | 2026-03-05 | 2026-03-07 | 0 | Chua bat dau
CEO002.4_GDKD001_KD01.002 | KD01.002 | [D/A SP M?I] ASM KD04 trien khai tung hang KV | KD01 | KD04 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
CEO002.4_GDKD002_KD02.001 | KD02.001 | [D/A SP M?I] ASM KD05 trien khai tung hang KV | KD02 | KD05 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
CEO002.4_GDKD002_KD02.002 | KD02.002 | [D/A SP M?I] ASM KD06 trien khai tung hang KV | KD02 | KD06 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
CEO002.4_GDKD001_KD01.001_KD03.001 | KD03.001 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD07 | KD03 | KD07 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
CEO002.4_GDKD001_KD01.001_KD03.002 | KD03.002 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD08 | KD03 | KD08 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
CEO002.4_GDKD001_KD01.001_KD03.003 | KD03.003 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD09 | KD03 | KD09 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
CEO002.4_GDKD001_KD01.002_KD04.001 | KD04.001 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD10 | KD04 | KD10 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
CEO002.4_GDKD001_KD01.002_KD04.002 | KD04.002 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD11 | KD04 | KD11 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
CEO002.4_GDKD001_KD01.002_KD04.003 | KD04.003 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD12 | KD04 | KD12 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
CEO002.4_GDKD002_KD02.001_KD05.001 | KD05.001 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD13 | KD05 | KD13 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
CEO002.4_GDKD002_KD02.001_KD05.002 | KD05.002 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD14 | KD05 | KD14 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
CEO002.4_GDKD002_KD02.001_KD05.003 | KD05.003 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD15 | KD05 | KD15 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
CEO002.4_GDKD002_KD02.002_KD06.001 | KD06.001 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD16 | KD06 | KD16 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
CEO002.4_GDKD002_KD02.002_KD06.002 | KD06.002 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD17 | KD06 | KD17 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
CEO002.4_GDKD002_KD02.002_KD06.003 | KD06.003 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD18 | KD06 | KD18 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0 | Chua bat dau
GDKD005 | GDKD005 | [KHKD THÁNG] GDKD giao chi tieu Vung MN | GDKD | KD01 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 0 | Chua bat dau
GDKD006 | GDKD006 | [KHKD THÁNG] GDKD giao chi tieu Vung MB | GDKD | KD02 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 0 | Chua bat dau
GDKD005_KD01.005 | KD01.005 | [KHKD THÁNG] RSM1 giao ASM KD03 trien khai KV1 | KD01 | KD03 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 0 | Chua bat dau
GDKD005_KD01.006 | KD01.006 | [KHKD THÁNG] RSM1 giao ASM KD04 trien khai KV2 | KD01 | KD04 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 0 | Chua bat dau
GDKD006_KD02.005 | KD02.005 | [KHKD THÁNG] RSM2 giao ASM KD05 trien khai KV3 | KD02 | KD05 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 0 | Chua bat dau
GDKD006_KD02.006 | KD02.006 | [KHKD THÁNG] RSM2 giao ASM KD06 trien khai KV4 | KD02 | KD06 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 0 | Chua bat dau
GDKD005_KD01.005_KD03.005 | KD03.005 | [KHKD THÁNG] Sale KD07 trien khai chi tieu Tuyen | KD03 | KD07 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 0 | Chua bat dau
GDKD005_KD01.005_KD03.006 | KD03.006 | [KHKD THÁNG] Sale KD08 trien khai chi tieu Tuyen | KD03 | KD08 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 0 | Chua bat dau
GDKD005_KD01.005_KD03.007 | KD03.007 | [KHKD THÁNG] Sale KD09 trien khai chi tieu Tuyen | KD03 | KD09 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 0 | Chua bat dau
GDKD005_KD01.006_KD04.005 | KD04.005 | [KHKD THÁNG] Sale KD10 trien khai chi tieu Tuyen | KD04 | KD10 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 0 | Chua bat dau
GDKD005_KD01.006_KD04.006 | KD04.006 | [KHKD THÁNG] Sale KD11 trien khai chi tieu Tuyen | KD04 | KD11 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 0 | Chua bat dau
GDKD005_KD01.006_KD04.007 | KD04.007 | [KHKD THÁNG] Sale KD12 trien khai chi tieu Tuyen | KD04 | KD12 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 0 | Chua bat dau
GDKD006_KD02.005_KD05.005 | KD05.005 | [KHKD THÁNG] Sale KD13 trien khai chi tieu Tuyen | KD05 | KD13 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 0 | Chua bat dau
GDKD006_KD02.005_KD05.006 | KD05.006 | [KHKD THÁNG] Sale KD14 trien khai chi tieu Tuyen | KD05 | KD14 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 0 | Chua bat dau
GDKD006_KD02.005_KD05.007 | KD05.007 | [KHKD THÁNG] Sale KD15 trien khai chi tieu Tuyen | KD05 | KD15 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 0 | Chua bat dau
GDKD006_KD02.006_KD06.005 | KD06.005 | [KHKD THÁNG] Sale KD16 trien khai chi tieu Tuyen | KD06 | KD16 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 0 | Chua bat dau
GDKD006_KD02.006_KD06.006 | KD06.006 | [KHKD THÁNG] Sale KD17 trien khai chi tieu Tuyen | KD06 | KD17 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 0 | Chua bat dau
GDKD006_KD02.006_KD06.007 | KD06.007 | [KHKD THÁNG] Sale KD18 trien khai chi tieu Tuyen | KD06 | KD18 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 0 | Chua bat dau
CFO003 | CFO003 | [KH Thang] Lap KH & theo doi PT Ngan sach + P&L MA | CFO | MA01 | 2026-01-03 | 31/03/2026 | 0 | Chua bat dau | [8 empty] | CFO, CEO
CFO004 | CFO004 | [KH Thang] Lap KH & theo doi PT Dong tien Tuan/Thang | CFO | TC01 | 2026-01-03 | 31/03/2026 | 0 | Chua bat dau | [8 empty] | CFO, CEO
CFO005 | CFO005 | [KH Thang] Theo doi HT va xuat RawData DT, Chi phi | CFO | FA01 | 2026-01-03 | 31/03/2026 | 0 | Chua bat dau | [8 empty] | CFO, CEO
CFO003_MA01.003 | MA01.003 | Lap KH & theo doi PT Ngan sach Toan Cty | MA01 | MA02 | 2026-01-03 | 31/03/2026 | 0 | Chua bat dau | [8 empty] | MA01, GDKD, GDNS, GDOM, GDRD, GDNM, GDIT, GDPC, CEO
CFO003_MA01.004 | MA01.004 | Phan Tich HDKD P&L MA | MA01 | MA03 | 2026-01-03 | 31/03/2026 | 0 | Chua bat dau | [8 empty] | MA01, CEO
CFO004_TC01.003 | TC01.003 | Lap KH dong tien cho Toan Cty | TC01 | TC02 | 2026-01-03 | 31/03/2026 | 0 | Chua bat dau | [8 empty] | TC01, GDKD, GDNS, GDOM, GDRD, GDNM, GDIT, GDPC, CEO
CFO005_FA01.003 | FA01.003 | Lap BCTC cuoi thang; PT cac chi so Tai chinh | FA01 | FA02 | 2026-01-03 | 31/03/2026 | 0 | Chua bat dau | [8 empty] | FA01, CEO
CFO005_FA01.004 | FA01.004 | Bao cao hang ton kho & phan tich vong quay | FA01 | FA03 | 2026-01-03 | 31/03/2026 | 0 | Chua bat dau | [8 empty] | FA01, CEO
CFO005_FA01.005 | FA01.005 | Bao cao Cong no & vong quay phai thu/tra | FA01 | FA03 | 2026-01-03 | 31/03/2026 | 0 | Chua bat dau | [8 empty] | FA01, CEO
CFO010 | CFO010 | Thu hồi Công nợ | CFO | FA01 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 0 | Chưa bắt đầu | [8 empty] | FA02, FA09
FA01001 | FA01001 | kIỂM KÊ | FA01 | FA02 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 0 | Chưa bắt đầu | [8 empty] | FA08
CFO003_MA01.003_MA02.001 | MA02.001 | Ủy quyền: Lap KH & theo doi PT Ngan sach Toan Cty | MA02 | MA03 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 0 | Chưa bắt đầu | [8 empty] | FA05, FA06
CFO003_MA01.003_MA02.002 | MA02.002 | Ủy quyền: Lap KH & theo doi PT Ngan sach Toan Cty | MA02 | FA02 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 0 | Chưa bắt đầu | [8 empty] | FA05, FA06
CFO003_MA01.003_MA02.001_MA03.001 | MA03.001 | Ủy quyền: Ủy quyền: Lap KH & theo doi PT Ngan sach Toan Cty | MA03 | FA01 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 0 | Chưa bắt đầu | [8 empty] | FA06, FA07
CFO003_MA01.004_MA03.002 | MA03.002 | Ủy quyền: Phan Tich HDKD P&L MA | MA03 | FA03 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 0 | Chưa bắt đầu | [8 empty] | FA05
FA02.001 | FA02.001 | kiem ke | FA02 | FA03 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 0 | Chưa bắt đầu | [6 empty] | https://docs.google.com/document/d/1TBXIMbF6OyU_qdxqikVUndYsRBzwgoj6/edit?usp=drivesdk&ouid=103198932496639043206&rtpof=true&sd=true |  | FA04
CFO003_MA01.003_MA02.001_MA03.001_FA01.006 | FA01.006 | Ủy quyền: Ủy quyền: Ủy quyền: Lap KH & theo doi PT Ngan sach Toan Cty | FA01 | FA05 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 0 | Chưa bắt đầu | [6 empty] | https://docs.google.com/document/d/1H1hP9_twt1QMFnw8GtFZMmN2BaEKiD0E/edit?usp=drivesdk&ouid=103198932496639043206&rtpof=true&sd=true |  | FA09, FA10
CFO004_TC01.004 | TC01.004 | Ủy quyền: [KH Thang] Lap KH & theo doi PT Dong tien Tuan/Thang | TC01 | FA06 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 0 | Chưa bắt đầu | [6 empty] | https://docs.google.com/document/d/1ldlQn8weFtJj2anPdztBENkastxKsaX-/edit?usp=drivesdk&ouid=103198932496639043206&rtpof=true&sd=true |  | FA09, FA10
CFO003_MA01.005 | MA01.005 | Ủy quyền: [KH Thang] Lap KH & theo doi PT Ngan sach + P&L MA | MA01 | FA08 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 0 | Chưa bắt đầu | [8 empty] | FA10, FA09

## LOG_LOGIN
Time | MaNV | User
2026-03-15 12:04 | CEO | hominhsoniib@gmail.com

## DM_CV
ID_PhanCong | MaCV | TenCV | NguoiTao_GV | NgayTao | TrangThai
CEO001.1 | CEO001 | [KH 2026] KH DT, CP BH | CEO | 2026-02-14 | Ðang thực hiện
CEO001.2 | CEO001 | [KH 2026] KH SX SP theo DT, CP NM | CEO | 2026-02-15 | Ðang thực hiện
CEO001.3 | CEO001 | [KH 2026] CP Mua NVL, BB,.. FV SX | CEO | 2026-02-16 | Ðang thực hiện
CEO001.4 | CEO001 | [KH 2026] KH VC theo DT | CEO | 2026-02-17 | Ðang thực hiện
CEO001.5 | CEO001 | [KH 2026] KH Luong, Thu?ng, KH CP Admin | CEO | 2026-02-18 | Ðang thực hiện
CEO001.6 | CEO001 | [KH 2026] KH CP NC SP M?i | CEO | 2026-02-19 | Ðang thực hiện
CEO001.7 | CEO001 | [KH 2026] KH CP MKT | CEO | 2026-02-20 | Ðang thực hiện
CEO001.8 | CEO001 | [KH 2026] TH L?p KH P&L; KH Ngân sách, KH dòng ti?n | CEO | 2026-02-21 | Ðang thực hiện
CEO001.5_GDNS001 | GDNS001 | [KH 2026] KH tang giam NS, KH CP Admin | GDNS |  | Ðang thực hiện
CEO001.5_GDNS002 | GDNS002 | [KH 2026] KH tang giam NS, KH CP Admin | GDNS |  | Ðang thực hiện
CEO001.5_GDNS003 | GDNS003 | [KH 2026] KH tang giam NS, KH CP Admin | GDNS |  | Ðang thực hiện
CEO001.5_GDNS004 | GDNS004 | [KH 2026] KH tang giam NS, KH CP Admin | GDNS |  | Ðang thực hiện
CEO001.5_GDNS005 | GDNS005 | [KH 2026] KH tang giam NS, KH CP Admin | GDNS |  | Ðang thực hiện
CEO001.5_GDNS006 | GDNS006 | [KH 2026] KH tang giam NS, KH CP Admin | GDNS |  | Ðang thực hiện
CEO001.5_GDNS007 | GDNS007 | [KH 2026] KH tang giam NS, KH CP Admin | GDNS |  | Ðang thực hiện
CEO001.8_CFO003 | CFO003 | [KH 2026] KH Ngân sách (thu-chi) | CFO |  | Ðang thực hiện
CEO001.8_CFO004 | CFO004 | [KH 2026] KH Ngân sách (thu-chi) | CFO |  | Ðang thực hiện
CEO001.8_CFO005 | CFO005 | [KH 2026] KH Ngân sách (thu-chi) | CFO |  | Ðang thực hiện
CEO001.8_CFO006 | CFO006 | [KH 2026] KH Ngân sách (thu-chi) | CFO |  | Ðang thực hiện
CEO001.8_CFO007 | CFO007 | [KH 2026] KH Ngân sách (thu-chi) | CFO |  | Ðang thực hiện
CEO001.8_CFO008 | CFO008 | [KH 2026] KH Ngân sách (thu-chi) | CFO |  | Ðang thực hiện
CEO001.8_CFO009 | CFO009 | [KH 2026] KH Ngân sách (thu-chi) | CFO |  | Ðang thực hiện
CEO001.1_GDKD003 | GDKD003 | [KH 2026] GD-->RSM1 KH DT, CP BH MN | GDKD |  | Ðang thực hiện
CEO001.1_GDKD004 | GDKD004 | [KH 2026] GD-->RSM 2 KH DT, CP BH MB | GDKD |  | Ðang thực hiện
CEO001.1_GDKD003_KD01.002 | KD01.002 | [KH 2026] RSM1-->ASM1 KH DT, CP BH KV | KD01 |  | Ðang thực hiện
CEO001.1_GDKD003_KD01.003 | KD01.003 | [KH 2026] RSM1-->ASM 2 KH DT, CP BH KV | KD01 |  | Ðang thực hiện
CEO001.1_GDKD004_KD02.002 | KD02.002 | [KH 2026] RSM2-->ASM 3 KH DT, CP BH KV | KD02 |  | Ðang thực hiện
CEO001.1_GDKD004_KD02.003 | KD02.003 | [KH 2026] RSM2-->ASM 4 KH DT, CP BH KV | KD02 |  | Ðang thực hiện
CEO001.1_GDKD003_KD01.002_KD03.002 | KD03.002 | [KH 2026] ASM 1-->Sale1 KH DT, CP BH Tinh | KD03 |  | Ðang thực hiện
CEO001.1_GDKD003_KD01.002_KD03.003 | KD03.003 | [KH 2026] ASM 1-->Sale2 KH DT, CP BH Tinh | KD03 |  | Ðang thực hiện
CEO001.1_GDKD003_KD01.002_KD03.004 | KD03.004 | [KH 2026] ASM 1-->Sale3 KH DT, CP BH Tinh | KD03 |  | Ðang thực hiện
CEO001.1_GDKD003_KD01.003_KD04.002 | KD04.002 | [KH 2026] ASM 2-->Sale4 KH DT, CP BH Tinh | KD04 |  | Ðang thực hiện
CEO001.1_GDKD003_KD01.003_KD04.003 | KD04.003 | [KH 2026] ASM 2-->Sale5 KH DT, CP BH Tinh | KD04 |  | Ðang thực hiện
CEO001.1_GDKD003_KD01.003_KD04.004 | KD04.004 | [KH 2026] ASM 2-->Sale6 KH DT, CP BH Tinh | KD04 |  | Ðang thực hiện
CEO001.1_GDKD004_KD02.002_KD05.002 | KD05.002 | [KH 2026] ASM 3-->Sale7 KH DT, CP BH Tinh | KD05 |  | Ðang thực hiện
CEO001.1_GDKD004_KD02.002_KD05.003 | KD05.003 | [KH 2026] ASM 3-->Sale8 KH DT, CP BH Tinh | KD05 |  | Ðang thực hiện
CEO001.1_GDKD004_KD02.002_KD05.004 | KD05.004 | [KH 2026] ASM 3-->Sale9 KH DT, CP BH Tinh | KD05 |  | Ðang thực hiện
CEO001.1_GDKD004_KD02.003_KD06.002 | KD06.002 | [KH 2026] ASM 4-->Sale10 KH DT, CP BH Tinh | KD06 |  | Ðang thực hiện
CEO001.1_GDKD004_KD02.003_KD06.003 | KD06.003 | [KH 2026] ASM 4-->Sale11 KH DT, CP BH Tinh | KD06 |  | Ðang thực hiện
CEO001.1_GDKD004_KD02.003_KD06.004 | KD06.004 | [KH 2026] ASM 4-->Sale12 KH DT, CP BH Tinh | KD06 |  | Ðang thực hiện
CEO001.8_CFO.MA01 | CFO.MA01 | [KH 2026] Tinh gia thanh SP | CFO |  | Ðang thực hiện
CEO001.8_CFO.MA02 | CFO.MA02 | [KH 2026] Lap P&L, KH Ngan sach | CFO |  | Ðang thực hiện
CEO001.8_CFO.TC01 | CFO.TC01 | [KH 2026] Lap KH dong tien | CFO |  | Ðang thực hiện
CEO001.5_NS01.001 | NS01.001 | [KH 2026] Lap KH Tien Luong | GDNS |  | Ðang thực hiện
CEO001.5_NS02.001 | NS02.001 | [KH 2026] Lap KH CP Admin toan Cty | GDNS |  | Ðang thực hiện
CEO001.5_NS02.002 | NS02.002 | [KH 2026] KH Ngan sach HR | GDNS |  | Ðang thực hiện
CEO002.1 | CEO002 | [D/A SP M?I] Huy dong 40 ty | CEO |  | Ðang thực hiện
CEO002.2 | CEO002 | [D/A SP M?I] Nghien cuu hoan tat SP moi | CEO |  | Ðang thực hiện
CEO002.3 | CEO002 | [D/A SP M?I] Chuan bi Training SP | CEO |  | Ðang thực hiện
CEO002.4 | CEO002 | [D/A SP M?I] Chuan bi trien khai tung hang | CEO |  | Ðang thực hiện
CEO002.5 | CEO002 | [D/A SP M?I] Chuan bi SX SP | CEO |  | Ðang thực hiện
CEO002.6 | CEO002 | [D/A SP M?I] Chuan bi mua hang | CEO |  | Ðang thực hiện
CEO002.7 | CEO002 | [D/A SP M?I] Van chuyen hang | CEO |  | Ðang thực hiện
CEO002_CFO001 | CFO001 | Thu hoi cong no 10 ty | CFO |  | Ðang thực hiện
CEO002_CFO002 | CFO002 | Lam viec Ngan hang vay 30 ty | CFO |  | Ðang thực hiện
CEO002_CFO001_KTT001 | KTT001 | Tap trung thu hoi cong no | KTT |  | Ðang thực hiện
CEO002.4_GDKD001 | GDKD001 | [D/A SP M?I] Giao trien khai tung hang cho RSM KD01 | GDKD |  | Ðang thực hiện
CEO002.4_GDKD002 | GDKD002 | [D/A SP M?I] Giao trien khai tung hang cho RSM KD02 | GDKD |  | Ðang thực hiện
CEO002.4_GDKD001_KD01.001 | KD01.001 | [D/A SP M?I] ASM KD03 trien khai tung hang KV | KD01 |  | Ðang thực hiện
CEO002.4_GDKD001_KD01.002 | KD01.002 | [D/A SP M?I] ASM KD04 trien khai tung hang KV | KD01 |  | Ðang thực hiện
CEO002.4_GDKD002_KD02.001 | KD02.001 | [D/A SP M?I] ASM KD05 trien khai tung hang KV | KD02 |  | Ðang thực hiện
CEO002.4_GDKD002_KD02.002 | KD02.002 | [D/A SP M?I] ASM KD06 trien khai tung hang KV | KD02 |  | Ðang thực hiện
CEO002.4_GDKD001_KD01.001_KD03.001 | KD03.001 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD07 | KD03 |  | Ðang thực hiện
CEO002.4_GDKD001_KD01.001_KD03.002 | KD03.002 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD08 | KD03 |  | Ðang thực hiện
CEO002.4_GDKD001_KD01.001_KD03.003 | KD03.003 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD09 | KD03 |  | Ðang thực hiện
CEO002.4_GDKD001_KD01.002_KD04.001 | KD04.001 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD10 | KD04 |  | Ðang thực hiện
CEO002.4_GDKD001_KD01.002_KD04.002 | KD04.002 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD11 | KD04 |  | Ðang thực hiện
CEO002.4_GDKD001_KD01.002_KD04.003 | KD04.003 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD12 | KD04 |  | Ðang thực hiện
CEO002.4_GDKD002_KD02.001_KD05.001 | KD05.001 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD13 | KD05 |  | Ðang thực hiện
CEO002.4_GDKD002_KD02.001_KD05.002 | KD05.002 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD14 | KD05 |  | Ðang thực hiện
CEO002.4_GDKD002_KD02.001_KD05.003 | KD05.003 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD15 | KD05 |  | Ðang thực hiện
CEO002.4_GDKD002_KD02.002_KD06.001 | KD06.001 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD16 | KD06 |  | Ðang thực hiện
CEO002.4_GDKD002_KD02.002_KD06.002 | KD06.002 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD17 | KD06 |  | Ðang thực hiện
CEO002.4_GDKD002_KD02.002_KD06.003 | KD06.003 | [D/A SP M?I] Thuc hien tung hang Sale KD18 | KD06 |  | Ðang thực hiện
GDKD005 | GDKD005 | [KHKD THÁNG] GDKD giao chi tieu Vung MN | GDKD |  | Ðang thực hiện
GDKD006 | GDKD006 | [KHKD THÁNG] GDKD giao chi tieu Vung MB | GDKD |  | Ðang thực hiện
GDKD005_KD01.005 | KD01.005 | [KHKD THÁNG] RSM1 giao ASM KD03 trien khai KV1 | KD01 |  | Ðang thực hiện
GDKD005_KD01.006 | KD01.006 | [KHKD THÁNG] RSM1 giao ASM KD04 trien khai KV2 | KD01 |  | Ðang thực hiện
GDKD006_KD02.005 | KD02.005 | [KHKD THÁNG] RSM2 giao ASM KD05 trien khai KV3 | KD02 |  | Ðang thực hiện
GDKD006_KD02.006 | KD02.006 | [KHKD THÁNG] RSM2 giao ASM KD06 trien khai KV4 | KD02 |  | Ðang thực hiện
GDKD005_KD01.005_KD03.005 | KD03.005 | [KHKD THÁNG] Sale KD07 trien khai chi tieu Tuyen | KD03 |  | Ðang thực hiện
GDKD005_KD01.005_KD03.006 | KD03.006 | [KHKD THÁNG] Sale KD08 trien khai chi tieu Tuyen | KD03 |  | Ðang thực hiện
GDKD005_KD01.005_KD03.007 | KD03.007 | [KHKD THÁNG] Sale KD09 trien khai chi tieu Tuyen | KD03 |  | Ðang thực hiện
GDKD005_KD01.006_KD04.005 | KD04.005 | [KHKD THÁNG] Sale KD10 trien khai chi tieu Tuyen | KD04 |  | Ðang thực hiện
GDKD005_KD01.006_KD04.006 | KD04.006 | [KHKD THÁNG] Sale KD11 trien khai chi tieu Tuyen | KD04 |  | Ðang thực hiện
GDKD005_KD01.006_KD04.007 | KD04.007 | [KHKD THÁNG] Sale KD12 trien khai chi tieu Tuyen | KD04 |  | Ðang thực hiện
GDKD006_KD02.005_KD05.005 | KD05.005 | [KHKD THÁNG] Sale KD13 trien khai chi tieu Tuyen | KD05 |  | Ðang thực hiện
GDKD006_KD02.005_KD05.006 | KD05.006 | [KHKD THÁNG] Sale KD14 trien khai chi tieu Tuyen | KD05 |  | Ðang thực hiện
GDKD006_KD02.005_KD05.007 | KD05.007 | [KHKD THÁNG] Sale KD15 trien khai chi tieu Tuyen | KD05 |  | Ðang thực hiện
GDKD006_KD02.006_KD06.005 | KD06.005 | [KHKD THÁNG] Sale KD16 trien khai chi tieu Tuyen | KD06 |  | Ðang thực hiện
GDKD006_KD02.006_KD06.006 | KD06.006 | [KHKD THÁNG] Sale KD17 trien khai chi tieu Tuyen | KD06 |  | Ðang thực hiện
GDKD006_KD02.006_KD06.007 | KD06.007 | [KHKD THÁNG] Sale KD18 trien khai chi tieu Tuyen | KD06 |  | Ðang thực hiện

## DM_TAILIEU
MaTL | TenTL | PhanLoai | NgayCapNhat | DuongDan
BM01 | Bieu mau de nghi tam ung | Biểu mẫu | 2026-03-28 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JukSUf1B8Yu97lz5oS6kYtQK6br2_plX/edit?usp=drivesdk&ouid=103198932496639043206&rtpof=true&sd=true
BM02 | Bieu mau danh gia thu viec | Bieu mau | 2026-02-04 | D:\POWER BI-VBA EXCEL\QLCV-QT-MTCV\BIEU_MAU\BM02.xlsx
HD01 | Hop dong lao dong tieu chuan (Ban moi) | Hop dong | 2026-02-09 | D:\POWER BI-VBA EXCEL\QLCV-QT-MTCV\HOP_DONG\HD01.docx
HD02 | Hop dong thu viec (Ban mau) | Hop dong | 2026-01-15 | D:\POWER BI-VBA EXCEL\QLCV-QT-MTCV\HOP_DONG\HD02.docx
HD03 | Hop dong NDA bao mat thong tin | Hop dong | 2026-02-19 | D:\POWER BI-VBA EXCEL\QLCV-QT-MTCV\HOP_DONG\HD03.pdf
MC01 | Mo ta cong viec Nhan vien Kinh doanh | MTCV | 2026-01-05 | D:\POWER BI-VBA EXCEL\QLCV-QT-MTCV\MTCV\MC01.pdf
MC02 | Mo ta cong viec Ke toan Tong hop | MTCV | 2026-01-05 | D:\POWER BI-VBA EXCEL\QLCV-QT-MTCV\MTCV\MC02.pdf
QT01 | Quy trinh thanh toan cong tac phi | Quy trinh | 2026-01-25 | D:\POWER BI-VBA EXCEL\QLCV-QT-MTCV\QUY_TRINH\QT01.docx
QT02 | Quy trinh tuyen dung nhan su | Quy trinh | 2026-01-30 | D:\POWER BI-VBA EXCEL\QLCV-QT-MTCV\QUY_TRINH\QT02.docx
QT03 | Quy trinh xu ly khieu nai khach hang | Quy trinh | 2026-02-14 | D:\POWER BI-VBA EXCEL\QLCV-QT-MTCV\QUY_TRINH\QT03.docx
QT04 | QT Z | Quy trinh | 2026-02-25 | D:\POWER BI-VBA EXCEL\QLCV-QT-MTCV\QT04.docx
QT05 | QT TW THANH TOAN | Quy trinh | 2026-08-03 | D:\POWER BI-VBA EXCEL\QLCV-QT-MTCV\QT04.docx
BM03 | Biểu mẩu khác | Biểu mẫu | 2026-03-27 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cE-8KK4wXYoxO1wmyDHYeJPw7k_d5HAV/edit?usp=drivesdk&ouid=103198932496639043206&rtpof=true&sd=true

## PL_TAILIEU
MaPL | PhanLoai | GHI CHÚ
QT | Quy trình | Quy trinh thanh toan cong tac phi
BM | Biểu mẫu | Bieu mau de nghi tam ung
HĐ | Hợp đồng | Hop dong lao dong tieu chuan (Ban moi)
MC | Mô tả công việc | Mo ta cong viec Nhan vien Kinh doanh
BM03 | Biểu mẫu | Biểu mẩu khác

## DM_NHANVIEN
MaNV | TenNV | MatKhau | Quyen | Chucdanh | Chucvu | PhongBan | NguoiQL | Email
ADMIN | Quản trị hệ thống | admin | ADMIN |  |  | Ban Giám Ðốc | BGD | admin@company.com
CEO | Giám đốc điều hành | Ceo@123456 | ADMIN |  |  | Ban Giám Ðốc | CEO | ceo@company.com
CFO | Giám đốc Tài chính | 654321 | GD | LĐ khối TCKT | CFO - Giám đốc TC | Khối Tài chính | CEO | cfo@company.com
GDNM | Giám đốc Nhà máy | Voc@123456 | USER |  | Giam đốc Nhà máy | Khối Sản xuất | CEO | gdnm@company.com
GDRD | Giám đốc R&D | Voc@123456 | GD |  |  | Khối NC SP | CEO | gdrd@company.com
GDMKT | Giám đốc MKT | Voc@123456 | GD |  |  | Khối MKT | CEO | gdmkt@company.com
GDOM | Giám đốc Mua hàng | Voc@123456 | GD |  |  | Khối OM | CEO | gdom@company.com
GDIT | Giám đốc IT | Voc@123456 | GD |  |  | Khối PM | CEO | gdit@company.com
FA01 | Nhân viên FA01 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng K? toán FA | CFO | fa01@company.com
FA02 | Nhân viên FA02 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng K? toán FA | CFO | fa02@company.com
FA03 | Nhân viên FA03 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng K? toán FA | CFO | fa03@company.com
FA04 | Nhân viên FA04 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng K? toán FA | CFO | fa04@company.com
FA05 | Nhân viên FA05 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng K? toán FA | CFO | fa05@company.com
FA06 | Nhân viên FA06 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng K? toán FA | CFO | fa06@company.com
FA07 | Nhân viên FA07 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng K? toán FA | CFO | fa07@company.com
FA08 | Nhân viên FA08 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng K? toán FA | CFO | fa08@company.com
FA09 | Nhân viên FA09 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng K? toán FA | CFO | fa09@company.com
FA10 | Nhân viên KT FA10 | Voc@123456 | USER | NV | NV | FA | CFO | fa10@company.com
GDKD | Giám đốc Kinh doanh | Voc@123456 | GD |  |  | Khối Kinh doanh | GDKD | gdkd@company.com
GDNS | Giám đốc Nhân sự | Voc@123456 | GD |  |  | Khối Nhân sự | GDNS | gdns@company.com
HC01 | Nhân viên HC01 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Hành chính | GDNS | hc01@company.com
HC02 | Nhân viên HC02 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Hành chính | GDNS | hc02@company.com
HC03 | Nhân viên HC03 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Hành chính | GDNS | hc03@company.com
HC04 | Nhân viên HC04 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Hành chính | GDNS | hc04@company.com
HC05 | Nhân viên HC05 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Hành chính | GDNS | hc05@company.com
HC06 | Nhân viên HC06 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Hành chính | GDNS | hc06@company.com
HC07 | Nhân viên HC07 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Hành chính | GDNS | hc07@company.com
HC08 | Nhân viên HC08 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Hành chính | GDNS | hc08@company.com
IT01 | Nhân viên IT01 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng IT | GDIT | it01@company.com
IT02 | Nhân viên IT02 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng IT | GDIT | it02@company.com
KD01 | Nhân viên KD01 | Voc@123456 | USER | RSM1 |  | Phòng Kinh doanh | GDKD | kd01@company.com
KD02 | Nhân viên KD02 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Kinh doanh | GDKD | kd02@company.com
KD03 | Nhân viên KD03 | Voc@123456 | USER | NV | NV | Phòng Kinh doanh | GDKD | kd03@company.com
KD04 | Nhân viên KD04 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Kinh doanh | GDKD | kd04@company.com
KD05 | Nhân viên KD05 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Kinh doanh | GDKD | kd05@company.com
KD06 | Nhân viên KD06 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Kinh doanh | GDKD | kd06@company.com
KD07 | Nhân viên KD07 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Kinh doanh | GDKD | kd07@company.com
KD08 | Nhân viên KD08 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Kinh doanh | GDKD | kd08@company.com
KD09 | Nhân viên KD09 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Kinh doanh | GDKD | kd09@company.com
KD10 | Nhân viên KD10 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Kinh doanh | GDKD | kd10@company.com
KD11 | Nhân viên KD11 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Kinh doanh | GDKD | kd11@company.com
KD12 | Nhân viên KD12 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Kinh doanh | GDKD | kd12@company.com
KD13 | Nhân viên KD13 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Kinh doanh | GDKD | kd13@company.com
KD14 | Nhân viên KD14 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Kinh doanh | GDKD | kd14@company.com
KD15 | Nhân viên KD15 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Kinh doanh | GDKD | kd15@company.com
KD16 | Nhân viên KD16 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Kinh doanh | GDKD | kd16@company.com
KD17 | Nhân viên KD17 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Kinh doanh | GDKD | kd17@company.com
KD18 | Nhân viên KD18 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Kinh doanh | GDKD | kd18@company.com
KD19 | Nhân viên KD19 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Kinh doanh | GDKD | kd19@company.com
KD20 | Nhân viên KD20 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Kinh doanh | GDKD | kd20@company.com
KD21 | NV Kinh doanh 21 | Voc@123456 | USER |  | NV | Phòng Kinh doanh | GDKD | kd21@company.com
KD23 | Nhân viên KD23 | Voc@123456 | USER | Sales | NV | Kinh Doanh | NV | kd23@company.com
LOG01 | Nhân viên LOG01 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Logistics | GDLOG | log01@company.com
LOG02 | Nhân viên LOG02 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Logistics | GDLOG | log02@company.com
LOG03 | Nhân viên LOG03 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Logistics | GDLOG | log03@company.com
LOG04 | Nhân viên LOG04 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Logistics | GDLOG | log04@company.com
LOG05 | Nhân viên LOG05 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Logistics | GDLOG | log05@company.com
MA01 | Nhân viên MA01 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng K? toán MA | CFO | ma01@company.com
MA02 | Nhân viên MA02 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng K? toán MA | CFO | ma02@company.com
MA03 | Nhân viên MA03 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng K? toán MA | CFO | ma03@company.com
MKT01 | Nhân viên MKT01 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Marketing | GDMKT | mkt01@company.com
MKT02 | Nhân viên MKT02 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Marketing | GDMKT | mkt02@company.com
MKT03 | Nhân viên MKT03 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Marketing | GDMKT | mkt03@company.com
MKT04 | Nhân viên MKT04 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Marketing | GDMKT | mkt04@company.com
MKT05 | Nhân viên MKT05 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Marketing | GDMKT | mkt05@company.com
NM01 | Nhân viên NM01 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm01@company.com
NM02 | Nhân viên NM02 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm02@company.com
NM03 | Nhân viên NM03 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm03@company.com
NM04 | Nhân viên NM04 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm04@company.com
NM05 | Nhân viên NM05 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm05@company.com
NM06 | Nhân viên NM06 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm06@company.com
NM07 | Nhân viên NM07 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm07@company.com
NM08 | Nhân viên NM08 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm08@company.com
NM09 | Nhân viên NM09 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm09@company.com
NM10 | Nhân viên NM10 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm10@company.com
NM11 | Nhân viên NM11 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm11@company.com
NM12 | Nhân viên NM12 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm12@company.com
NM13 | Nhân viên NM13 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm13@company.com
NM14 | Nhân viên NM14 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm14@company.com
NM15 | Nhân viên NM15 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm15@company.com
NM16 | Nhân viên NM16 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm16@company.com
NM17 | Nhân viên NM17 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm17@company.com
NM18 | Nhân viên NM18 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm18@company.com
NM19 | Nhân viên NM19 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm19@company.com
NM20 | Nhân viên NM20 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm20@company.com
NM21 | Nhân viên NM21 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm21@company.com
NM22 | Nhân viên NM22 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm22@company.com
NM23 | Nhân viên NM23 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm23@company.com
NM24 | Nhân viên NM24 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm24@company.com
NM25 | Nhân viên NM25 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm25@company.com
NM26 | Nhân viên NM26 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm26@company.com
NM27 | Nhân viên NM27 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm27@company.com
NM28 | Nhân viên NM28 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm28@company.com
NM29 | Nhân viên NM29 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm29@company.com
NM30 | Nhân viên NM30 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm30@company.com
NM31 | Nhân viên NM31 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm31@company.com
NM32 | Nhân viên NM32 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm32@company.com
NM33 | Nhân viên NM33 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm33@company.com
NM34 | Nhân viên NM34 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm34@company.com
NM35 | Nhân viên NM35 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm35@company.com
NM36 | Nhân viên NM36 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm36@company.com
NM37 | Nhân viên NM37 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm37@company.com
NM38 | Nhân viên NM38 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm38@company.com
NM39 | Nhân viên NM39 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm39@company.com
NM40 | Nhân viên NM40 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm40@company.com
NM41 | Nhân viên NM41 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm41@company.com
NM42 | Nhân viên NM42 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm42@company.com
NM43 | Nhân viên NM43 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm43@company.com
NM44 | Nhân viên NM44 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm44@company.com
NM45 | Nhân viên NM45 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm45@company.com
NM46 | Nhân viên NM46 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm46@company.com
NM47 | Nhân viên NM47 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm47@company.com
NM48 | Nhân viên NM48 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm48@company.com
NM49 | Nhân viên NM49 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm49@company.com
NM50 | Nhân viên NM50 | Voc@123456 | USER |  |  | Nhà máy | GDNM | nm50@company.com
NS01 | Nhân viên NS01 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Nhân s? | GDNS | ns01@company.com
NS02 | Nhân viên NS02 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Nhân s? | GDNS | ns02@company.com
NS03 | Nhân viên NS03 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Nhân s? | GDNS | ns03@company.com
OM01 | Nhân viên MH01 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Mua hàng | GDOM | om01@company.com
OM02 | Nhân viên MH02 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Mua hàng | GDOM | om02@company.com
OM03 | Nhân viên MH03 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Mua hàng | GDOM | om03@company.com
OM04 | Nhân viên MH04 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Mua hàng | GDOM | om04@company.com
PC01 | Nhân viên PC01 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Pháp ch? | GDNS | pc01@company.com
PC02 | Nhân viên PC02 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Pháp ch? | GDNS | pc02@company.com
RD01 | Nhân viên RD01 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng R&D | GDKD | rd01@company.com
RD02 | Nhân viên RD02 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng R&D | GDRD | rd02@company.com
RD03 | Nhân viên RD03 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng R&D | GDRD | rd03@company.com
SYS01 | Nhân viên SYS01 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng System | GDSYS | sys01@company.com
SYS02 | Nhân viên SYS02 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng System | GDSYS | sys02@company.com
TC01 | Nhân viên TC01 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Tài chính | CFO | tc01@company.com
TC02 | Nhân viên TC02 | Voc@123456 | USER |  |  | Phòng Tài chính | CFO | tc02@company.com

## DM_BOPHAN
MaBP | TenBP | KhoiPhuTrach
FA | Phòng Kế toán FA | CFO
HC | Phòng Hành chính | GÐNS
IT | Phòng IT | CEO
KD | Phòng Kinh doanh | CEO
LOG | Phòng Logistics | CEO
MA | Phòng Kế toán MA | CFO
MKT | Phòng Marketing (MKT) | CEO
NM | Nhà máy | CEO
NS | Phòng Nhân sự | GÐNS
OM | Phòng Mua hàng | CEO
PC | Phòng Pháp chế | CEO
RD | Phòng R&D | CEO
SYS | Phòng System | CEO
TC | Phòng Tài chính | CFO

## DM_CVU
STT | MaCVU | TenCVU
1 | TGD | TGĐ
2 | PTGD | P.TGĐ
3 | GD | Giám dốc
4 | PGD | Phó Giám dốc
5 | TP | Trưởng Phòng
6 | PP | Phó Phòng
7 | TX | Trưởng Xưởng
8 | TC | Trưởng Ca
9 | TT | Tổ trưởng
10 | TPh | Tổ Phó
11 | NT | Nhóm trưởng
12 | NV | Nhân viên